Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Щёлково

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа городского округа Щёлково

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

Срок реализации муниципальной программы 2023-2027 годы

Утверждена постановлением Администрации

городского округа Щёлково от 05.12.2022 № 3837, от 14.03.2023 № 798,   
от 07.07.2023 № 2473, от 26.12.2023 № 4995, от 06.03.2024 № 802,   
от 15.07.2024 № 2986, от 26.11.2024 № 5365, от 28.02.2025 № 912, 26.05.2025 № 2176.

Ответственный исполнитель Административное управление

за муниципальную программу Администрации городского

округа Щёлково

Дата размещения проекта

в Подсистеме по формированию

муниципальных программ

Московской области

ГАС «Управление» 05.08.2025

**Паспорт муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной  программы | Заместитель Главы городского округа Щёлково по правовому обеспечению, кадровой политике и организационной работе | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Административное управление Администрации городского округа Щёлково | | | | | |
| Цели муниципальной  программы | 1. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов муниципальной власти городского округа Московской области и органов местного самоуправления путем размещения информационных материалов о деятельности органов муниципальной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Московской области  2. Проведение мероприятий, направленных на укрепление национального согласия, общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Московской области (российской нации), обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов, воспитания гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации.  3. Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Московской области.  4. Создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержку молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, поддержку молодежных предпринимательских инициатив, совершенствование методов и форм работы с молодежью. Увеличение доли граждан, вовлеченных в участие в патриотических и социально значимых мероприятиях.  5. Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) как ключевого элемента социальной ответственности развитого гражданского общества, увеличение доли граждан, вовлеченных в участие в добровольчестве (волонтерстве) | | | | | |
| Перечень подпрограмм | I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды»  III «Эффективное местное самоуправление»  IV «Молодёжь Подмосковья»  V «Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области  VI «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма 1. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды» направлена на обеспечение населения муниципального образования информацией о деятельности органов местного самоуправления Московской области, социально-экономических и общественных процессах, происходящих на территории городского округа, создание доступной современной медиасреды.  В ходе реализации мероприятий подпрограммы планируется организовать размещение информации, направленной на привлечение внимания населения к актуальным проблемам, и формирование положительного имиджа городского округа, как социально ориентированного муниципалитета, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности, а также на создание общего рекламного пространства на территории Московской области путем увеличения доли соответствия фактических мест установки рекламных конструкций утвержденным схемам размещения рекламных конструкций на территории муниципальных образований Московской области | | | | | |
| 2. Подпрограмма 3. «Эффективное местное самоуправление» направлена на определение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области | | | | | |
| 3. Подпрограмма 4. «Молодежь Подмосковья» направлена на создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержку молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, поддержку молодежных предпринимательских инициатив и совершенствование методов и форм работы с молодежью | | | | | |
| 4. Подпрограмма 5. «Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области» направлена на содействие развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности в городском округе Московской области | | | | | |
| 5. Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на обеспечение эффективного функционирования органов муниципальных образований Московской области при реализации полномочий» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Итого: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | 397 509,86 | 80 461,50 | 82 419,75 | 82 717,61 | 74 858,00 | 77 053,00 |
| Средства Федерального бюджета | 4 711,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 610,15 | 100,88 |
| Средства бюджета Московской области | 57 919,55 | 16 164,9 | 26 933,89 | 14 820,76 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 14 790,80 | 2 946,8 | 2 706,0 | 3 046,0 | 3 046,0 | 3 046,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 474 931,24 | 99573,2 | 112 059,64 | 100 584,37 | 82 514,15 | 80 199,88 |

**Характеристика сферы реализации  
муниципальной подпрограммы**

Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления городского округа Щёлково - важнейший показатель эффективности и функционирования, необходимый элемент осуществления постоянной и качественной связи между гражданским обществом и органами местного самоуправления.

Информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления городского округа Щёлково включает в себя развитие системы информирования населения по основным вопросам социально-экономического развития городского округа Щёлково,   
в том числе посредством сети Интернет, развитие системы взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества.

С учетом изменяющейся политической и социально-экономической ситуации

в стране, а также опыта с молодежью, накопленного в последние годы различными субъектами Российской Федерации, выдвигаются новые требования к работе с молодежью, которые могут быть сформулированы следующим образом:

- инициатива молодых – потенциал развития муниципального образования (содействие и поддержка развития гражданских инициатив молодежи; стимулирование молодежного самоуправления; активизация деятельности молодежных общественных объединений);

- интересы молодежи на благо общества (создание современной инфраструктуры молодежной политики; учет современных потребностей и интересов молодежи);

- информативность (взаимодействие местных властей с молодежью в СМИ силами самой молодежи; создание информационного блока на страницах газет);

- диалог с молодежью (организация встреч; «круглых столов» с молодежью; стимулирование создания общественных объединений в сфере рабочей, сельской, творческой, служащей и другой молодежи);

- участие в реализации государственных программ на региональном уровне, подтвержденной нормативной базой, государственной поддержкой, финансовыми средствами.

- координация деятельности всех подразделений Администрации городского округа Щёлково.

Одним из ключевых направлений является поддержка молодежных инициатив, связанных с гражданско-патриотическим воспитанием молодежи.

Программа разработана с целью создания условий для содействия патриотизму   
и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержки молодежных социально-значимых инициатив и проектов, развития и распространения добровольческой (волонтерской) деятельности.

**Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы позволит создать инфраструктуру для развития институтов гражданского общества и местного самоуправления, усовершенствовать инфраструктуру молодежной политики, оптимизировать и модернизировать систему информирования населения городского округа Щелково о деятельности органов местного самоуправления, а также механизм взаимодействия между гражданским обществом и местным самоуправлением.

Осуществление мероприятий муниципальной программы приведет к консолидации информационного и общественно-политического пространства городского округа Щелково со следующими характеристиками эффективности:

- оперативность доведения до населения информации о деятельности органов местного самоуправления, социальном и экономическом развитии округа;

доведение до жителей информации о деятельности органов местного самоуправления, важных и значимых событиях на территории Подмосковья;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с профессиональными и творческими союзами (ассоциациями), национально-культурными, религиозными объединениями и иными негосударственными некоммерческими организациями;

- гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений;

- внедрение инструментов поддержки национально-культурных автономий;

- внедрение инструментов поддержки социально значимых инициатив жителей городского округа Щелково;

- внедрение современных и эффективных методов гражданского участия в процесс принятия решений органами местного самоуправления городского округа Щелково;

- обеспечение общественной экспертизы значимых решений органов местного самоуправления округа;

- повышение уровня доверия к органам местного самоуправления Московской области;

- внедрение и использование инструментов эффективного гражданского контроля;

- достаточный охват органов местного самоуправления в рамках информационно-методической поддержки;

- охват молодых жителей Подмосковья мероприятиями по гражданско-патриотическому воспитанию;

- вовлеченность молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в мероприятия по работе с молодежью;

- вовлеченность молодых граждан в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество;

- повышение уровня вовлеченности молодых граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

- достижение высокого профессионального уровня специалистами, занятыми в сфере работы с молодежью.

В результате осуществления мероприятий муниципальной программы повысится качество жизни на территории городского округа Щелково для всех категорий и групп населения, расширится участие общественных организаций и молодежи в общественно-политической жизни городского округа

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения, предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, запланированных в рамках Программы, возможны следующие риски ее реализации:

- финансово-экономические риски – недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- нормативно-правовые риски – несвоевременное принятие необходимых нормативно-правовых актов, координирующих реализацию мероприятий Программы;

- организационные и управленческие риски – неэффективное решение вопросов, отставание от сроков реализации мероприятий в рамках муниципальной программы;

- социальные риски – недостаточная готовность общественности к запланированным изменениям в системе муниципального образования.

С целью минимизации финансово-экономических рисков предполагается ежеквартальное осуществление оценки эффективности мер по регулированию расходов. Обеспечение системного мониторинга реализации Программы и оперативное внесение   
в неё необходимых изменений позволит сократить нормативно-правовые риски. Для уменьшения организационных и управленческих рисков необходима согласованность действий основного исполнителя и участников Программы. Минимизация социальных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности

к обсуждению целей, задач и механизмов развития сферы молодежной политики, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы.

**Перечень и описание подпрограмм**

**Подпрограмма 1 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»**

Направлена на обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Щёлково Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления городского округа Щёлково Московской области. В ходе реализации мероприятий планируется организовать размещение информации, направленной на привлечение внимания населения к актуальным проблемам и формирование положительного имиджа городского округа Щёлково Московской области как социально ориентированного муниципального образования, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности. Рост числа позитивных и информационно-нейтральных материалов о деятельности органов местного самоуправления городского округа Щёлково Московской области в сети Интернет.

**Подпрограмма 3 «Эффективное местное самоуправление Московской области»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" местное самоуправление декларируется как форма осуществления народом своей власти, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. Подпрограмма направлена на создание нового механизма взаимодействия жителей и органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения, повышение эффективности расходов местных бюджетов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений, повышение заинтересованности жителей в решении вопросов местного значения посредством их участия в реализации проектов инициативного бюджетирования, усиление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления в ходе реализации проектов инициативного бюджетирования. В 2023 году одним из основных реализованных проектов инициативного бюджетирования на территории г.о. Щёлково, с учетом предоставления субсидии из бюджета Московской области бюджету г.о. Щёлково, стал проект «Приобретение транспортного средства (автобус) для нужд МБУ ГОЩ «СДЦ «Факел», что существенно повысило уровень безопасной транспортировки обучающихся к месту проведения спортивно-массовых мероприятий, а также увеличилась посещаемость данных мероприятий. В 2024 году на территории городского округа Щёлково реализовано 66 проектов инициативного бюджетирования, одним из которых бал реализован проект «Приобретение светодиодного экрана для МАУК ГОЩ «Центральный Дворец культуры» что существенно улучшило художественно-постановочные замыслы при проведении мероприятий на сцене. В 2025 году на территории городского округа реализация проектов инициативного бюджетирования продолжится.

**Подпрограмма 4 «Молодежь Подмосковья»**

Молодёжь является одним из наиболее активных слоёв общества, который имеет потенциальный вес в развитии городского округа Щёлково, что в свою очередь обуславливает недопустимость недооценки роли и места молодёжи в развитии общества. Не менее важным направлением работы с молодежью представляется организация работы по вовлечению молодежи (в первую очередь – несовершеннолетних) в начальную трудовую деятельность в форме индивидуального и группового (бригадного) временного трудоустройства в свободное от учебы время. Одним из ключевых направлений подпрограммы является поддержка молодежных инициатив, связанных с гражданско-патриотическим воспитанием молодежи, вовлечение молодёжи в деятельность общественных организаций и объединений, в добровольческую деятельность (волонтерство).

Подпрограмма обозначает приоритетные направления деятельности органов администрации, и общественных организаций, которые работают над решением проблем молодёжи: определяет ориентиры для тех, кто занимается обеспечением духовно- нравственного, культурного и физического развития молодёжи, формированием морально- правовой культуры, оказывает поддержку молодым семьям, занимается профилактикой негативных явлений в молодёжной среде, поддержкой развития молодёжного волонтерства.

**Подпрограмма 5 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»**

Содействие развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики. Поддержка добровольчества (волонтерства) осуществляется в рамках реализации Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерства)», Федерального закона «О некоммерческих организациях», Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, планом мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 2025 года, утвержденным распоряжением Правительством Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р.

**Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»**

Подпрограммой предусматривается реализация мероприятий, направленных на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления, на корректировку списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком программы (подпрограммы)**

Заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Щёлково и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

В рамках взаимодействия по основному мероприятию 7 «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы» ответственный за выполнение мероприятия, отдел рекламы Управления потребительского рынка, сферы услуг и вопросов рекламы Администрации городского округа Щёлково (далее – отдел рекламы), направляет муниципальному заказчику программы, МКУ ГОЩ «Информационный центр», прогноз расходов на реализацию основного мероприятия.

По окончанию отчетного периода, на ежеквартальной основе, отдел рекламы направляет в МКУ ГОЩ «Информационный центр» данные по реализации основного мероприятия в разрезе мероприятий, предполагающих как бюджетное финансирование, так и внебюджетный фонд, с пояснением причин выполнения/невыполнения планового показателя.

Ответственный за выполнение мероприятий «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.», «Проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних», «Организация и проведение мероприятий (акций) для добровольцев (волонтеров)», «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики» Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации городского округа Щёлково:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его заказчику муниципальной программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятия по формам и в порядке, установленном Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Щёлково, утвержденным постановлением Администрации городского округа Щёлково от 31.10.2023 № 4047.

**Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы.**

Отчетность при реализации программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации городского округа Щёлково от 31.10.2023 № 4047 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Щёлково.

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»**

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1  Обеспечение населения городского округа Московской области информацией о деятельности органов местного самоуправления городского округа Московской области, социально-экономических и общественных процессах, происходящих на территории муниципалитета, создание доступной современной медиасреды, создание общего рекламного пространства на территории городского округа Московской области | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Повышение информированности населения муниципального образования Московской области | Показатель муниципальной программы программы | Процент | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | МКУ ГОЩ «Информационный центр | 1.01.02, 1.01.03,  1.01.04, 1.01.05 |
| 1.2. | Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Показатель муниципальной программы | Процент | 0 | 0 | - | - | - | - | Управление потребительского рынка АГОЩ | 1.07.01 |
| Определение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Московской области | | | | | | | | | | | |
| 3 | **Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление»** | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Доля реализованных проектов инициативного бюджетирования от общего числа заявленных проектов | Показатель муниципальной программы | процент | Показатель отсутствовал | - | 100 | 100 | 100 | 100 | Административное Управление Администрации городского округа Щёлково | 02.01 |
| Создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержка молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, поддержка молодежных предпринимательских инициатив и совершенствование методов и форм работы с молодежью | | | | | | | | | | | |
| 4 | **Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья»** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в общественную жизнь, от общего числа молодежи в муниципальном образовании Московской области | Показатель муниципальной программы | процент | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью АГОЩ | 4.01.01 |
| Развитие и распространение добровольческой (волонтерской) деятельности в городском округе Московской области | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Подпрограмма V «Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области»** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность в муниципальном образовании Московской области | Приоритетный показатель | Млн.человек | 0,029498 | 0,026784 | 0,029498 | 0,03476 | 0,03476 | 0,03476 | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью АГОЩ Комитет по образованию АГОЩ МКУ ГОЩ «Информационный центр» | 5.01.01 |

Примечание: для «Обеспечивающей подпрограммы» не предусматриваются.

**Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование целевого показателя** | **Тип целевого показателя** | **Единица измерения** | **Порядок расчета значений показателя** | **Источник получения информации** | **Период предоставления** |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды»** | | | | | | |
| 1.1 | Повышение информированности населения муниципального образования Московской области | Показатель муниципальной программы | Процент | Повышение информированности населения муниципального образования Московской области  где:  M –МедиаИндекс муниципального образования Московской области в отчетном периоде.  где,  M1 – фактически достигнутое значение в отчетном периоде,  M2 – среднее значение МедиаИндекса муниципального образования Московской области по данным ИС «Медиалогия» за 2023 и 2024 год.  R – рост суммарной аудитории информационных кампаний органов местного самоуправления Московской области в сети Интернет (социальные сети и мессенджеры) »  где,  C – суммарная аудитория подписчиков аккаунтов социальных сетей и мессенджеров в отчетном периоде;  где,  T – рост суммарного тиража полиграфической продукции (листовки, буклеты и пр. кроме газет) органов местного самоуправления Московской области, распространенных на территории муниципального образования  ЦА - целевая аудитория - количество совершеннолетних жителей муниципального образования (+18) по данным избирательной комиссии Московской области (<http://www.moscow_reg.izbirkom.ru/chislennost-izbirateley>). | Формируются на основании результатов исполнения мероприятий муниципальной под-программы и данных информационно-аналитической системы «Медиалогия» | Ежеквартально |
|  | Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Показатель муниципальной программы | Процент | C = X + Y + Z  где:  А – незаконные рекламные конструкции  по отношению к общему количеству на территории, в процентах;  В – количество рекламных конструкций в схеме и вне схемы, фактически установленных без действующих разрешений;  С – общее количество рекламных конструкций на территории  (сумма X, Y и Z);  X – количество рекламных конструкций в схеме, установленных с действующими разрешениями;  Y – количество рекламных конструкций вне схемы, установленных с действующими разрешениями;  Z –количество рекламных конструкций в схеме и вне схемы, фактически установленных без действующих разрешений. | Управление потребительского рынка и услуг АГОЩ | Ежеквартально |
| **Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление»** | | | | | | |
| 5 | Доля реализованных проектов инициативного бюджетирования от общего числа заявленных проектов | Показатель муниципальной программы | Процент | Определение планового значения:  Определение планового значения показателя:  значение 2023 – 2027 соответствует достигнутому значению 2022 года – \_\_\_\_  с учетом ежегодного прироста \_\_\_\_%  Определение фактического значения:  фактическое значение показателя определяется по формуле  X = Y / Z х 100%,  где:  X - доля реализованных проектов инициативного бюджетирования от общего числа заявленных проектов в городском округе Московской области;  Y - количество реализованных проектов инициативного бюджетирования прошедших конкурсный отбор в отчетном периоде;  Z - количество поданных заявок проектов инициативного бюджетирования в отчетном периоде | Источник данных планового значения:  значение показателя определено на основании достигнутого значения показателя по итогу 2022года – \_\_\_\_  Источник данных фактического значения:  данные по размещенным заявкам проектов на портале Правительства Московской области «Добродел» (<https://vote.dobrodel.mosreg.ru/narodniy_budjet>) раздела  «Народный бюджет»;  соглашения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Московской области, заключенные с городскими округами Московской области | Ежегодно |
| **Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья»** | | | | | | |
| 7  4.1. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в общественную жизнь, от общего числа молодежи в муниципальном образовании Московской области | Показатель муниципальной программы | Процент | Определение планового значения:  Определение планового значения показателя:  значение 2023 – 2027 соответствует достигнутому значению 2022 года –\_\_\_  с учетом ежегодного прироста \_\_\_%  Определение фактического значения:  определяется по формуле  Fвов=(Xвов)/(Xобщее) х 100%  где:  Fвов – доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению общественную жизнь от общего числа молодежи в муниципальном образовании Московской области;  Xвов – численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению молодежи в общественную жизнь в отчетном периоде;  Xобщее – численность молодежи в муниципальном образовании Московской области на конец отчетного периода | Источник данных планового значения:  значение показателя определено на основании достигнутого значения показателя по итогу 2022года –  Источник данных фактического значения:  данные о количестве формируются на основании актов сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия; отчетов администрации муниципального образования по результатам выполнения мероприятий;  данные статистики по численности молодежи в муниципальном образовании в возрасте от 14 до 35 лет | Ежегодно |
| **Подпрограмма V «Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области»** | | | | | | |
| 55.1. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность в муниципальном образовании Московской области | Приоритетный показатель | Млн. человек | Определение фактического значения по формуле:  фактическое значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной приказом Федерального агентства по делам молодежи от 03.04.2020 № 101 «Об утверждении методики расчета показателей федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», по формуле    где:  – общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность в муниципальном образовании Московской области, в том числе добровольцев (волонтеров), которые принимают участие в различных мероприятиях и акциях муниципального, регионального, окружного, всероссийского и международного уровней в качестве добровольцев (волонтеров) независимо от числа случаев участия в добровольческой (волонтерской) деятельности;  Xn – количество участников мероприятия по добровольческой (волонтерской) деятельности | Источник данных фактического значения:  форма федерального статистического наблюдения № 1-молодежь «Сведения о сфере государственной молодежной политики», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 05.08.2022 № 556, предоставляемая в ГАС «Управление» муниципальным обрназованием | Ежегодно |

**Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **№ подпрограммы** | **№ основного мероприятия** | **№ мероприятия** | **Наименование результата выполнения мероприятий** | **Единица измерения** | **Порядок определения значения результата выполнения мероприятий** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды»** | | | | | | |
| 1 | 1 | 01 | 01.02 | Информационные материалы изготовлены и размещены в сетевых изданиях | Штука | Количество информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области, размещенных в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях) в отчетном периоде.  Источник данных:  акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| 2 | 1 | 01 | 01.03 | Осуществлено изготовление и распространение телематериалов об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности. | Минута | Количество минут вещания телематериалов о социально-экономическом, культурном демографическом и политическом положении муниципального образования Московской области, органов местного самоуправления муниципального образования, размещенных на телеканалах муниципального, регионального, федерального уровня в отчетном периоде.  Источник данных:  акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| 3 | 01 | 01 | 01.05 | Информационные материалы изготовлены и размещены в печатных СМИ | Штука | Количество информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Московской области, изготовленных и размещенных в отчетном периоде в муниципальных печатных СМИ.  Источник данных:  акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| 4 | 1 | 01 | 01.04 | Осуществлено изготовление и распространение радиоматериалов об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности | Минута | Количество минут вещания радиоматериалов о социально-экономическом, культурном демографическом и политическом положении муниципального образования Московской области, органов местного самоуправления муниципального образования, размещенных на радиостанциях муниципального, регионального, федерального уровня в отчетном периоде.  Источник данных:  акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| 5 | 01 | 01 | 01.05 | Осуществлено издание печатного СМИ с нормативно-правовыми актами и официальной информацией городского округа Московской области.  Печатный лист | Штука | Количество печатных листов с обнародованием нормативно правовых актов и официальной информацией городского округа Московской области, размещенных в отчетном периоде в муниципальных печатных СМИ.  Источник данных:  акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| 6 | 1 | 07 | 07.01 | Рекламные конструкции размещены в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций Московской области | Единица | Количество рекламных конструкций приведенные в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций в отчетном периоде  Источник данных:  Отчет о приведении в соответствие со схемой размещения количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования |
| 7 | 1 | 07 | 07.02 | Проведены мероприятия, которым обеспечено праздничное/тематическое оформление на территории городского округа Московской области. | Единица | Количество проведенных мероприятий, которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в отчетном периоде в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области».  Отчет о проведенных мероприятиях, которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования |
| 8 | 1 | 07 | 07.03 | Проведены рекламно-информационные кампании в городском округе Московской области | Единица | Количество проведенных информационных кампаний, обеспечивающих информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни муниципального образования посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации в городском округе Московской области в отчетном периоде.  Источник данных:  акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| **Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление»** | | | | | | |
| 9 | 3 | 02 | 02.01 | Проекты, реализованные на основании заявок жителей Московской области в рамках применения практик инициативного бюджетирования | Штука | Фактическое значение результата соответствует количеству реализованных в отчетном периоде проектов граждан городского округа Московской области, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования,  Источник данных:  Отчет городских округов Московской области о реализации проектов инициативного бюджетирования по форме, утвержденной распоряжением МТП Московской области от 30.10.2020 № 18 |
| **Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья»** | | | | | | |
| 10 | 4 | 01 | 01.01 | Проведены мероприятия по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | Единица | Количество муниципальных мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, проведенных в городском округе Московской области в отчетном периоде.  Источник данных:  акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| 11 | 04 | 02 | 02.02 | Проведены мероприятия по обеспечению занятости несовершеннолетних | Единица | Количество муниципальных мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних, проведенных в городском округе Московской области в отчетном периоде.  Источник данных:  акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| **Подпрограмма V «Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области»** | | | | | | |
| 12 | 05 | 01 | 01.01 | Проведены мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества (волонтерства) | Единица | Nпд =Nд+ Nс,  где:  N – общее количество муниципальных мероприятий (акций) направленных на популяризацию добровольчества (волонтерства), проведенных в городском округе Московской области в отчетном периоде;  Nд – количество мероприятий для руководителей добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) городского округа Московской области, проведенных в отчетном периоде;  Nс – количество социальных акций добровольцев (волонтеров) городского округа Московской области с участием жителей городского округа Московской области, проведенных в отчетном периоде.  Источник данных:  акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |

**Паспорт подпрограммы I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | МКУ ГОЩ «Информационный центр» | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы,  в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Итого: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 118 421,6 | 23 300,0 | 24 121,6 | 31 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| Внебюджетные средства | 8 730,00 | 1 746,0 | 1 746,0 | 1 746,0 | 1 746,0 | 1 746,0 |
| Всего, в том числе: | 127 151,6 | 25 046,0 | 25 867,6 | 32 746,0 | 21 746,0 | 21 746,0 |

**Перечень мероприятий**

**муниципальной подпрограммы I Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Сроки исполне-ния меро-приятия** | | **Источники финанси-рования** | **Всего**  **(тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия** |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026 год** | **2027 год** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Основное мероприятие 01**  **Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни** | **2023 -2027** | | **Итого:** | 113 421,60 | 22 300,0 | 23 121,60 | 30 000,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 000,0 | 19 000,0 | **МКУ ГОЩ «Информационный центр»** |
| **Средства бюджета городского округа** | 113 421,60 | 22 300,0 | 23 121,60 | 30 000,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 000,0 | 19 000,0 |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| **Внебюджетные источники** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| **1.2** | **Мероприятие 01.02**  **Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях).** | **2023 -2027** | | **Итого:** | 41 357,64 | 5 544,39 | 4 813,25 | 11 000,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000,0 | 10 000,0 | **МКУ ГОЩ «Информационный центр»** |
| **Средства бюджета городского округа** | 41 357,64 | 5 544,39 | 4 813,25 | 11 000,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000,0 | 10 000,0 |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| **Внебюджетные источники** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| **Результат 1**  **Информационные материалы изготовлены и размещены в сетевых изданиях.**  **Штука** | **х** | | **х** | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | | Всего в том числе: | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | **х** |
| 490 | | | | 1 квартал | | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | 12 месяцев | | | | |
| 490 | 489 | 490 | 102 | | 190 | | | | | | 292 | 490 | | | | | 490 | 490 |
| **1.3** | **Мероприятие 01.03**  **Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач** | **2023 -2027** | | **Итого:** | 64 758,14 | 11 312,64 | 16 445,50 | 19 000,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 000,0 | 9 000,0 | **МКУ ГОЩ «Информационный центр»** |
| **Средства бюджета городского округа** | 64 758,14 | 11 312,64 | 16 445,50 | 19 000,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 000,0 | 9 000,0 |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| **Внебюджетные источники** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| **Результат 1**  **Осуществлено изготовление и распространение телематериалов об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности.**  **Минута** | **х** | | **х** | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | | | | Всего в том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | **х** |
| 48500 | | | | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 48500 | 48500 | 48500 | 12125 | | | | 24250 | | | | 36375 | | | | 48500 | | 48500 | 48500 |
| **1.4** | **Мероприятие 01.04 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы»** | **2023 -2027** | | **Итого:** | 30,5 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | **МКУ ГОЩ «Информационный центр»** |
| **Средства бюджета городского округа** | 30,5 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат 1  Осуществлено изготовление и распространение радиоматериалов об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности.  Минута | **х** | | **х** | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | **х** |
| 5 | 1 квартал | | | | | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | 12 месяцев | | | | |
| 5 | 0 | 5 | - | | | | | - | | | | | | - | 5 | | | | | 5 | 5 |
| **1.5** | Мероприятие 01.05  Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ | **2023 -2024** | | **Итого:** | 7 275,32 | 5 442,97 | 1 832,35 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | **МКУ ГОЩ «Информационный центр»** |
| **Средства бюджета городского округа** | 7 275,32 | 5 442,97 | 1 832,35 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| **Внебюджетные источники** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| **Результат 1**  **Информационные материалы изготовлены и размещены в печатных СМИ.**  **Штука** | **х** | | **х** | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | Всего в том числе: | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | **х** |
| 88 | | | | | 1 квартал | | | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | |
| 736 | 384 | 88 | 8 | | | 20 | | | | 60 | | | | 88 | | 88 | 88 |
| **Результат 2**  **Осуществлено издание печатного СМИ с нормативно правовыми актами и официальной информацией городского округа Московской области.**  **Печатный лист.**  **Штука** | **х** | | **х** | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | Всего в том числе: | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | **х** |
| 88 | | | | | 1 квартал | | | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | |
| 352 | 0 | 88 | 8 | | | 20 | | | | 60 | | | | 88 | | 88 | 88 |
| **2** | **Основное мероприятие 07**  **Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы** | **2023 -2027** | | **Итого:** | 13 730,0 | 2 746,0 | 2 746,0 | 2 746,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 746,0 | 2 746,0 |  |
| **Средства бюджета городского округа** | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,0 | 1 000,0 |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| **Внебюджетные источники** | 8 730,0 | 1 746,0 | 1 746,0 | 1 746,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 746,0 | 1 746,0 |
| **2.1** | **Мероприятие 07.01**  **Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций** | **2023 -2027** | | **Итого:** | 4 500,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 900,0 | 900,0 | **Административное управление**  **Администрации городского округа Щёлково** |
| **Средства бюджета городского округа** | 1 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300,0 | 300,0 |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| **Внебюджетные источники** | 3 000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600,0 | 600,0 |
| **Результат 1.**  **Рекламные конструкции размещены в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций Московской области. Единица** | **х** | | **х** | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | | Всего в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | **х** |
| 40 | | 1 квартал | | | | | | | 1полугодие | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев |
| 205 | 45 | 40 | 10 | | | | | | | 20 | | | 30 | | | | | 40 | 40 | 40 |
| **2.2** | **Мероприятие 07.02**  **Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области»** | **2023 -2027** | | **Итого:** | 2 550,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 510,0 | 510,0 | **МКУ ГОЩ «Информационный центр»** |
| **Средства бюджета городского округа** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| **Внебюджетные источники** | 2 550,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 510,0 | 510,0 |
| **Результат 1**  **Проведены мероприятия, которым обеспечено праздничное/тематическое оформление на территории городского округа Московской области.**  **Единица** | **х** | | **х** | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | | Всего в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | **х** |
| 10 | | 1 квартал | | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев |
| **50** | 10 | 10 | 0 | | | | | 0 | | | | | 5 | | | | | 10 | 10 | 10 |
| **2.3** | Мероприятие 07.03  Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации | **2023 -2027** | | **Итого:** | **6 680,0** | 1 336,0 | 1 336,0 | 1 336,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 336,0 | 1 336,0 | **Административное управление**  **Администрации городского округа Щёлково** |
| **Средства бюджета городского округа** | 3 500,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 700,0 | 700,0 |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| **Внебюджетные источники** | **3 180,0** | 636,0 | 636,0 | 636,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 636,0 | 636,0 |
| **Результат 1**  **Проведены рекламно-информационные кампании в городском округе Московской области.**  **Единица.** | **х** | | **х** | **Всего** | 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | Всего в том числе | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | **х** |
| 260 | | | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | | | |
| 1322 | 287 | 270 | 65 | | | | 130 | | | | 195 | | | | 260 | | | 255 | 250 |
| **Итого по подпрограмме** | | | **Итого:** | | 127 151,60 | 25 046,0 | 25 867,60 | 32 746,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 746,0 | 21 746,0 | **МКУ ГОЩ «Информационный центр»** |
|  | | | **Средства бюджета городского округа** | | 118 421,60 | 23 300,0 | 24 121,60 | 31 000,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000,0 | 20 000,0 |
|  | | | **Средства бюджета Московской области** | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
|  | | | **Внебюджетные источники** | | 8 730,0 | 1 746,0 | 1 746,0 | 1 746,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 746,0 | 1 746,0 |

**Паспорт подпрограммы III «Эффективное местное самоуправление»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы | | Административное управление  Администрации городского округа Щёлково | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств: Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью, Комитет по образованию, Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, Управление по благоустройству. | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | | 47 287,06 | 20 980,0 | 21 287,45 | 5019,61 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | | 57 919,55 | 16 164,9 | 26 933,89 | 14820,76 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего в том числе | | 105 206,61 | 37 144,9 | 48 221,34 | 19 840,37 | 0,0 | 0,0 |

**Перечень мероприятий Подпрограммы III «Эффективное местное самоуправление»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего,**  **(тыс. руб.)** | **Объём финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** |
| **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | | | | | **2026 г.** | **2027 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** | **7** | **8** | **9** | | | | | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Основное мероприятие 02.  Практики  инициативного бюджетирования. | **2023-2027** | Итого: | 105 206,61 | 37 144,9 | 48 221,34 | 19 840,37 | | | | | 0,0 | 0,0 | Административное Управление Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 47 287,06 | 20 980,0 | 21 287,45 | 5019,61 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 57 919,55 | 16 164,9 | 26 933,89 | 14820,76 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01. Реализация на  территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования | 2023-2027 | Итого: | 105 206,61 | 37 144,9 | 48 221,34 | 19 840,37 | | | | | 0,0 | 0,0 | Административное Управление Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 47 287,06 | 20 980,0 | 21 287,45 | 5019,61 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 57 919,55 | 16 164,9 | 26 933,89 | 14820,76 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Проекты, реализованные на основании заявок жителей Московской области в рамках применения практик инициативного бюджетирования. Штука | х | х | Всего | 2023 год | Итого  2024 | 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 144 | 67 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| **Итого по подпрограмме** | | **Итого** | | 105 206,61 | 37 144,9 | 48 221,34 | 19 840,37 | | | | | **0,0** | **0,0** |  |
| **Средства бюджета городского округа Щёлково** | | 47 287,06 | 20 980,0 | 21 287,45 | 5019,61 | | | | | **0,0** | **0,0** |
| **Средства бюджета Московской области** | | 57 919,55 | 16 164,9 | 26 933,89 | 14820,76 | | | | | **0,0** | **0,0** |
| **Средства федерального бюджета** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | | | **0,0** | **0,0** |
|  | | **Внебюджетные источники** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | | | **0,0** | **0,0** |

**Паспорт подпрограммы IV «Молодёжь Подмосковья»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью  Администрации городского округа Щёлково | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств: Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью АГОЩ | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | | 67 697,4 | 9 915,0 | 11 173,4 | 15 243,0 | 15 683,0 | 15 683,0 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе: | | **67 697,4** | **9 915,0** | **11 173,4** | **15 243,0** | **15 683,0** | **15 683,0** |

**Перечень мероприятий Подпрограммы IV «Молодёжь Подмосковья»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего,**  **(тыс. руб.)** | **Объём финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** |
| **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | | | | | **2026 г.** | **2027 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** | **7** | **8** | **9** | | | | | **10** | **11** | **12** |
| 1. | **Основное мероприятие 01.**  Вовлечение молодежи в общественную жизнь | **2023-2027** | Итого | 10 841,4 | 1 815,0 | 1 417,4 | 2 243,0 | | | | | 2 683,0 | 2 683,0 | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью АГОЩ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 10 841,4 | 1 815,0 | 1 417,4 | 2 243,0 | | | | | 2 683,0 | 2 683,0 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | **Мероприятие 01.01.**  Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. | 2023-2027 | Итого | 10 841,4 | 1 815,0 | 1 417,4 | 2 243,0 | | | | | 2 683,0 | 2 683,0 | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью АГОЩ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 10 841,4 | 1 815,0 | 1 417,4 | 2 243,0 | | | | | 2 683,0 | 2 683,0 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Проведены мероприятия по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.  Единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025 | В том числе: | | | | 2026 год | 2027год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 146 | 32 | 36 | 26 | 2 | 7 | 15 | 26 | 26 | 26 |
| 2. | **Основное мероприятие 02.**  Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого потенциала молодежи, вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество и предпринимательство, а также по поддержке молодежных творческих инициатив и медиасообществ | 2023-2027 | Итого | 56 856,0 | 8 100,0 | 9 756,0 | 13 000,0 | | | | | 13 000,0 | 13 000,0 | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью АГОЩ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 56 856,0 | 8 100,0 | 9 756,0 | 13 000,0 | | | | | 13 000,0 | 13 000,0 |
| 2.1. | **Мероприятие 02.02**  Проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних | 2023-2027 | Итого | 56 856,0 | 8 100,0 | 9 756,0 | 13 000,0 | | | | | 13 000,0 | 13 000,0 | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью АГОЩ» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 56 856,0 | 8 100,0 | 9 756,0 | 13 000,0 | | | | | 13 000,0 | 13 000,0 |
| Проведены мероприятия по обеспечению занятости несовершеннолетних,  единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025 | В том числе: | | | | 2026 год | 2027год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 958 | 640 | 822 | 832 | 30 | 315 | 722 | 832 | 832 | 832 |
| **Всего**  **по подпрограмме IV«Молодежь Подмосковья»** | | **Итого** | | **67 697,4** | **9 915,0** | **11 173,4** | **15 243,0** | | | | | **15 683,0** | **15 683,0** |  |
| **Средства бюджета городского округа Щёлково** | | **67 697,4** | **9 915,0** | **11 173,4** | **15 243,0** | | | | | **15 683,0** | **15 683,0** |
| **Средства бюджета Московской области** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | | | **0,0** | **0,0** |
| **Внебюджетные источники** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | | | **0,0** | **0,0** |

**Паспорт подпрограммы V «Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе**

**Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью  Администрации городского округа Щёлково | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств: Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего в том числе** | | **250,0** | **0,0** | **0,0** | **250,0** | **0,0** | **0,0** |

**Перечень мероприятий Подпрограммы V «Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполне-ния меро-приятия | Источники финанси-рования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01.  Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольчества (волонтерства) | 2023 -2027 | Итого: | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью АГОЩ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Организация и проведение мероприятий (акций) для добровольцев (волонтеров) | 2023 -2027 | Итого: | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью АГОЩ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Результат 1  Проведены мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества (волонтерства).  Единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого:  2025 | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |
| 55 | 11 | 11 | 11 | 3 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | **Итого:** | **250,0** | **0,0** | **250,0** | | | | | **0,0** | **0,0** | х |
| **Средства бюджета городского округа Щёлково** | **250,0** | **0,0** | **250,0** | | | | | **0,0** | **0,0** |

**Паспорт подпрограммы VI «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы | | Административное управление Администрации городского округа Щёлково, Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью АГОЩ» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация городского округа Щёлково | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | | 163 853,8 | 26 266,50 | 25 837,3 | 31 205,0 | 39 175,00 | 41 370,00 |
| Средства Федерального бюджета | | 4 711,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 610,15 | 100,88 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 6 060,80 | 1 200,80 | 960,0 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Всего в том числе | | **174 625,63** | **27 467,30** | **26 797,3** | **32 505,0** | **45 085,15** | **42 770,88** |

Приложение № 1 к подпрограмме

**Перечень мероприятий Подпрограммы VI «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего**  (тыс. руб.) | **Объём финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | **Основное мероприятие 01.**  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | **2023-2027** | Итого | 169 914,6 | 27 467,3 | 26 797,3 | 32 505,0 | 40 475,0 | 42 670,0 | Административное Управление Администрации городского округа Щёлково, Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью АГОЩ» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 163 853,8 | 26 266,5 | 25 837,3 | 31 205,0 | 39 175,0 | 41 370 |
| Внебюджетные источники | 6 060,8 | 1 200,8 | 960,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |
| 1.1. | **Мероприятие 01.03.**  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики | **2023-2027** | Итого | 169 914,6 | 27 467,3 | 26 797,3 | 32 505,0 | 40 475,0 | 42 670,0 | Административное Управление Администрации городского округа Щёлково, Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью АГОЩ»» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 163 853,8 | 26 266,5 | 25 837,3 | 31 205,0 | 39 175,0 | 41 370 |
| Внебюджетные источники | 6 060,8 | 1 200,8 | 960,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |
| 1 | **Основное мероприятие 04** Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | **2023-2027** | Итого | 4 711,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 610,15 | 100,88 | Административное Управление Администрации городского округа Щёлково, Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью АГОЩ» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 4 711,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 610,15 | 100,88 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **Мероприятие 04.01.**  Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | **2023-2027** | Итого | 4 711,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 610,15 | 100,88 | Административное Управление Администрации городского округа Щёлково, Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью АГОЩ» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 4 711,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 610,15 | 100,88 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего**  **по подпрограмме VI «Обеспечивающая подпрограмма»** | | | **Итого** | **174 625,63** | **27 467,30** | **26 797,30** | **32 505,00** | **45 085,15** | **42 770,88** |
| **Средства бюджета городского округа Щёлково** | **163 853,80** | **26 266,50** | **25 837,30** | **31 205,00** | **39 175,00** | **41 370,00** |
| **Средства Федерального бюджета** | **4 711,03** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **4 610,15** | **100,88** |
| **Средства бюджета московской области** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Внебюджетные источники** | **6 060,80** | **1 200,80** | **960,00** | **1 300,00** | **1 300,00** | **1 300,00** |