## Лист1
Приложение 4
к Подпрограмме 4
План - график реализации подпрограммы 4" Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года "
№ п/п | Способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений (кв.м) | Количество помещений (ед) | Количество граждан (чел.) | Предоставляемая площадь (кв.м.) | Образованы земельные участки под строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение ) жилых помещений | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности городского округа Щелково на жилые помещения | Завершено переселение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Этап 1 2024 год
| Итого по городскому округу Щёлково | 3877.4 | 92 | 195 | 3877.4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3877.4 | 3877.4
| Всего по этапу 2024 года | 3877.4 | 92 | 195 | 3877.4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3877.4 | 3877.4
| Приобретено квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Приобретене квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Этап 2 2025 год
| Итого по городскому округу Щёлково | 5761 | 120 | 332 | 5761 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5761 | 5761
| Всего по этапу 2025 года | 5761 | 120 | 332 | 5761 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5761 | 5761
| Приобретено квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Приобретене квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Этап 3 2026 год
| Итого по городскому округу Щёлково | 36739.49 | 877 | 2025 | 36739.49 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 36739.49 | 36739.49
| Всего по этапу 2026 года | 36739.49 | 877 | 2025 | 36739.49 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 36739.49 | 36739.49
| Приобретено квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Приобретене квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4 | Этап 4 2027 год
| Итого по городскому округу Щёлково | 2185.3 | 53 | 119 | 2185.3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2185.3 | 2185.3
| Всего по этапу 2027 года | 2185.3 | 53 | 119 | 2185.3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2185.3 | 2185.3
| Приобретено квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Приобретене квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по городскому округу Щёлково | 48563.19 | 1142 | 2671 | 48563.19 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 48563.19 | 48563.19